## Sheet1
Kế hoạch thực hiện dự án
Nhóm số | 3
Trưởng nhóm | quangnvph19135
STT | Nội dung viêc | Người thực hiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày hoàn thành thực tế | Kết quả
1 | Thảo luận đề tài,tìm nguồn tài nguyên, tài liệu tham khảo | Cả nhóm | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-06-29 | hoàn thành
2 | Thảo luận sơ bộ về giao diện, chức năng của từng người trong nhóm | Cả nhóm | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | hoàn thành
3 | Lập sơ đồ ERD, | quangnvph19135 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | hoàn thành
4 | sơ đồ User case | minhtcph19127 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | hoàn thành
5 | Thiết kế giao diện trực quan trên figma | quangnvph19135 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | hoàn thành
6 | Lập báo cáo dự án của nhóm | hungntph19080 | 2022-07-13 | 2022-08-03
7 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc, hoạt động | hungntph19080 | 2022-07-18 | 2022-07-22
8 | Thiết kế giao diện , đăng nhập,tạo tài khoản người dùng,quên mật khẩu | minhtcph19127 | 2022-07-18 | 2022-07-22
9 | Thiết kế giao diện màn hình chính, ưu đãi, đơn hàng,màn hình chào | hienpvph19096 | 2022-07-18 | 2022-07-22
10 | Thiết kế giao diện màn hình sản phẩm, đối tác,hóa đơn, khách hàng | quangnvph19135 | 2022-07-18 | 2022-07-22
11 | Thiết kế màn hình thông tin cá nhân, đổi mật khẩu,thống kê thu,giỏ hàng | hungntph19080 | 2022-07-18 | 2022-07-22
12 | Dựng code về sản phẩm, thể loại,khách hàng,đối tác,hóa đơn(thêm,sửa,xóa) | quangnvph19135 | 2022-07-22 | 2022-07-30
13 | Dựng code giao diện màn hình sản phẩm, đối tác,hóa đơn, khách hàng | quangnvph19135 | 2022-07-22 | 2022-07-30
14 | Dựng code giao diện màn hình chính, ưu đãi, đơn hàng,màn hình chào | hienpvph19096 | 2022-07-22 | 2022-07-30
15 | Dựng code giao diện , đăng nhập,tạo tài khoản người dùng,quên mật khẩu | minhtcph19127 | 2022-07-22 | 2022-07-30
16 | Dựng code màn hình thông tin cá nhân, đổi mật khẩu,thống kê thu,giỏ hàng | hungntph19080 | 2022-07-22 | 2022-07-30
17 | Liên kết code | quangnvph19135 | 2022-07-30 | 2022-08-02